## Slide 1: OKG PLEX / DJUPVATTENINTAG OSKARSHAMN 2011
PER WESTMAN, BLOCKCHEF OFFSHORE- MARK OCH BETONGARBETEN

## Slide 2: AGENDA
FILMTAJM
PROJEKTBESKRIVNING
SYSTEMBESLUT
BETONGDELAR
DAMMBYGGNAD
OFFSHOREARBETEN
AVSLUTNING
C:\Users\pewes\Desktop\presentation\Veidekke_Nytt_djupvattenintag.wmv

## Slide 3: PROJEKTET
BYGGTID NOV 2009- JUL 2011
TOTALENTREPRENAD
PROJEKTBUDGET CA 140 MSEK
PERSONAL CA 4 TJM, 30 KOLL + 5-10 UE
AVANCERAD TIDPLANERING
UTSPRIDD APD

## Slide 4: TIDPLANERING
C:\Users\pewes\Desktop\presentation\tidplan okg 20100302.pdf

## Slide 5: APD
UTSPRIDD
VÄDERUTSATT
BEVAKNING
TRANSPORTER

## Slide 6: ARBETSOMRÅDE

## Slide 7: DAMM OCH TUNNEL

## Slide 8: INTAGSKONSTRUKTION

## Slide 9: UTSLAGSLÄGE

## Slide 10: SYSTEMBESLUT
UTLYFT AV INTAGSKONSTRUKTION
    VAR SKALL DEN BYGGAS
      PÅVERKAR LYFTMETODER
      TRANSPORTSTRÄCKA
      TYP/STORLEK KRAN
      TID OCH $
    HUR SKALL DEN LYFTAS
      EX TORRDOCKA OCH KATAMARAN VS PONTONKRAN
    NÄR SKALL DEN ”SJÖSÄTTAS”
      METREOLOGI, VIND, SJÖGÅNG
      RISK FÖR VÄNTETID PGA VÄDER -> RISKMINIMERING
      UTRUSTNING AV DET HÄR SLAGET BOKAS MER ÄN 6 MÅNADER I FÖRVÄG  PLANERING!!

## Slide 11: VÅRT VAL:
SÅ KORT SJÖTRANSPORT SOM MÖJLIGT
BÄSTA VÄDERFÖNSTRET
  HAMNPLANEN PÅ OKG
  UTLYFT I JUNI 2011
  PÅ GRUND AV KAJKONSTRUKTIONEN OCH AV BEVAKNINGSSKÄL FÖR SIGYN KUNDE VI INTE BYGGA PÅ KAJKANTEN -> LANSERING CA 35 M.
  LANSERINGSBALKARNA AV BETONG GER OCKSÅ STADGA ÅT KAJKANTEN GENOM LASTSPRIDNING

## Slide 12: BETONGKONSTRUKTIONER
SÄTTFALSAR
STÖDRING
INTAGSKONSTRUKTION

## Slide 13: INTAGSKONSTRUKTION
# C 40/50
# 4 GJUTDELAR
CYLINDER 30 M3
VOT + RINGPLATTA 80 M3
PELARE 19 M3
TOPPLATTA 72 M3
SVÅRIGHETER?

## Slide 14: KOMPLICERAD FORMNING
RADIER, VOTER, ELLIPSER ETC
  TRADITIONELL BRÄDFORM TILLVERKAS PÅ PLATS

## Slide 15: KOMPLICERAD ARMERING
TÄT ARMERING
RADIEBOCKAD
TILLVERKAS PÅ PLATS

## Slide 16: SLANK DIMENSIONERING
SVÅR LÄGGNING OCH BEARBETNING

## Slide 17: SLANK KONSTRUKTION
KLIMAT, UPPVÄRMNING/AVKYLNING

## Slide 18: SÄTTFALSAR
C 40/50 FROSTBESTÄNDIG
MOTGJUTNING BERG
HÖJD 14 M, VARIERANDE TVÄRSNITT
INDELAD I 3 GJUTDELAR TOT 270 M3

## Slide 19: SAKER ATT FUNDERA ÖVER
BERGPASSNING
TOLERANSER FÖR SÄTTLUCKOR
TEMPERATUR/KYLNING
INGJUTNINGSGODS FÖR KANTSKONING
LOGISTIK VS TUNNELDRIFT

## Slide 21: UPPLAGSRING
TEMPORÄR KONSTRUKTION
C40/50
80 M3 I TVÅ DELAR +
UNDERGJUTNING 21 M3

## Slide 22: LITE BILDER

## Slide 23: DAMM OCH SPONT

## Slide 24: EN BILD SÄGER MER ÄN…

## Slide 25: OFFSHORE-ARBETEN
MUDDRING
STÅLFORM
UV-GJUTNING
SJÖTRANSPORT

## Slide 26: MUDDRING
2000 M2/6000 M3
VARIERANDE MÄKTIGHET
VARIERANDE DJUP 20 – 30 M
STORBLOCKIG MORÄN

## Slide 27: MELLANLÄGG
PGA VARIERANDE DJUP VID INTAGETS LÄGE
KVARSITTANDE FORM AV STÅL

## Slide 28: UNDERVATTENSGJUTNING
2X110 M3
30 M
HÅLLFASTHETSKRAV
TID
LOGISTIK
DRIFTSÄKERHET

## Slide 29: KRAV PÅ BTG
KRAV 4,5 DYGN-> 15 Mpa
( OMKRINGLIGGANDE TEMP CA 2°C )
ÖPPETTID -> 8 TIMMAR
STENMAX 16 mm (PUMPBARHET)
VIBBFRI
 FULLSKALETEST MED OLIKA RECEPT

## Slide 30: UTRUSTNING
DRIFTSÄKERHET OCH ENKELHET
RESERVUTRUSTNING

## Slide 31: Lite bilder…

## Slide 32: LYFT OCH SÄNK

## Slide 33: ORD OCH BILD

## Slide 34: OCH MER…

## Slide 35: OCH TILL SIST!
TACK FÖR MIG!